PROJE ÖNERİ RAPORU

# Açık Titreşim Verileri Kullanılarak Belirsizlik Farkındalıklı Yapısal Anomali Tespiti

Uncertainty-Aware Structural Anomaly Detection Using Open Vibration Data

| Proje türü | ENG401 |
| --- | --- |
| Disiplinler | İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği |
| Önerilen süre | 15 hafta |
| Temel yaklaşım | Açık veri, sinyal işleme ve denetimsiz anomali tespiti |

Eylül 2026

## Projenin Konusu

Bu projede, açık erişimli bir köprü veya yapı titreşim veri kümesi kullanılarak yapının normal dinamik davranışını öğrenen ve normal davranıştan sapmaları belirleyen bir anomali tespit sistemi geliştirilecektir. Yeni bir ölçüm sistemi kurulmayacak; mevcut ivme verileri MATLAB ve Python ortamlarında işlenecektir.

Sağlıklı durumdaki titreşim kayıtları kullanılarak normal davranış tanımlanacak, ardından hasarlı veya değiştirilmiş yapısal durumlara ait kayıtların bu davranıştan ayrılıp ayrılmadığı araştırılacaktır. Sistemin yalnızca anomali tespit başarısı değil, sağlıklı durumlarda ürettiği yanlış alarmlar ve karar belirsizliği de incelenecektir.

## Projenin Amacı

Projenin temel amacı, açık titreşim verilerinden çıkarılan zaman, frekans ve mümkün olması hâlinde modal özellikleri kullanarak belirsizlik farkındalıklı bir yapısal anomali tespit yöntemi geliştirmektir.

- Açık erişimli ve dokümante edilmiş bir titreşim veri kümesinin belirlenmesi,

- Ham titreşim verilerinin kalite kontrolünün yapılması,

- Tekrarlanabilir bir sinyal işleme hattının geliştirilmesi,

- Titreşim kayıtlarından hasara duyarlı özelliklerin çıkarılması,

- Sağlıklı yapısal davranışın istatistiksel ve makine öğrenmesi yöntemleriyle modellenmesi,

- Yeni kayıtların normal, belirsiz veya anormal olarak değerlendirilmesi,

- Yanlış alarm ve anomali tespit oranlarının hesaplanması,

- Sonuçların yapısal dinamik açısından yorumlanması.

## Araştırma Soruları

- Sağlıklı kayıtlarla eğitilen bir model, farklı yapısal durumları belirleyebilir mi?

- Zaman alanı, frekans alanı ve modal özelliklerden hangileri yapısal değişime daha duyarlıdır?

- Operasyonel veya çevresel koşullardaki değişimler yanlış alarm oranını artırmakta mıdır?

- Basit istatistiksel yöntemler ile makine öğrenmesi yöntemleri arasında anlamlı bir performans farkı var mıdır?

- Model, kesin olarak normal veya anormal kabul edilemeyen gözlemleri belirleyebilir mi?

- Hangi sensörler ve özellikler anomali tespitinde daha etkili olmaktadır?

## Projenin Kapsamı

Çalışma, yapısal sağlık izlemenin ilk düzeyi olan anomali veya hasar varlığının belirlenmesi ile sınırlandırılacaktır.

| Çalışmaya dahil edilecekler | Başlangıç kapsamına alınmayacaklar |
| --- | --- |
| Veri kalite kontrolü Sinyal ön işleme Zaman ve frekans özellikleri Uygunsa modal özellikler Sağlıklı davranış modeli Denetimsiz anomali tespiti Bağımsız doğrulama Yanlış alarm analizi Karar belirsizliği | Hasarın kesin yerinin belirlenmesi Hasar şiddetinin nicel tahmini Sonlu eleman model güncellemesi Kalan ömür tahmini Derin öğrenme zorunluluğu Gerçek zamanlı/mobil uygulama Yeni sensörlerle ölçüm |

## Veri Kümesi

| Kontrollü hasar öncesi ve sonrası gerçek köprü titreşim ölçümleri içeren Route 345 Bridge veri kümesi değerlendirilebilir. Ayrıca yükleme ve sıcaklık verileri mevcut olan SDOF SHM benchmark değerlendirilecektir. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Seçim ölçütü | Durum |  |
| Veri açıkça indirilebiliyor ve okunabiliyor | Zorunlu |  |
| Sensör düzeni, birimler ve örnekleme frekansı biliniyor | Zorunlu |  |
| Sağlıklı ve hasarlı/değiştirilmiş durumlar tanımlı | Zorunlu |  |
| Yeterli sayıda tekrarlı kayıt bulunuyor | Zorunlu |  |
| Sıcaklık veya çevresel değişkenler bulunuyor | Tercih edilen |  |

İlk aşamada, yapı ve sensör düzeni açıklanmış, örnekleme frekansı ve birimleri bilinen, sağlıklı durum ile en az bir hasarlı veya değiştirilmiş durumu içeren açık bir veri kümesi seçilecektir. Veri kaynağının akademik olarak atıf verilebilir ve MATLAB/Python ile işlenebilir olması zorunludur.

## Uygulanacak Yöntem

### Veri kalite kontrolü

Eksik veri, sabit veya çalışmayan sensör, ani sıçrama, doygunluk, aşırı gürültü, kayıt uzunluğu, örnekleme frekansı ve sensörler arası zaman uyumu kontrol edilecektir. Kullanılmayan kayıtlar silinmeyecek; gerekçeleriyle birlikte kalite kontrol tablosunda işaretlenecektir.

### Sinyal ön işleme

Titreşim kayıtlarına gerekli olduğu ölçüde ortalama değer çıkarma, trend giderme, filtreleme, yeniden örnekleme ve eşit uzunlukta pencerelere ayırma işlemleri uygulanacaktır. Filtre sınırları yapının beklenen doğal frekansları ve güç spektral yoğunluğu incelendikten sonra belirlenecektir.

### Özellik çıkarımı

| Özellik grubu | Örnek özellikler |  |
| --- | --- | --- |
| Zaman alanı | Standart sapma, RMS, maksimum mutlak değer, çarpıklık, basıklık, tepe faktörü |  |
| Frekans alanı | Baskın frekanslar, PSD tepe değerleri, bant enerjileri, spektral merkez ve yayılım |  |
| Modal | Doğal frekanslar, frekans değişim oranları, modal şekil benzerliği ve gerekirse sönüm |  |
| Modal özellikler güvenilir biçimde çıkarılamazsa çalışma zaman ve frekans alanı özellikleriyle sürdürülecektir. |  |  |

### Anomali tespit modelleri

- PCA ve Mahalanobis uzaklığı: temel referans model,

- One-Class SVM: sağlıklı veri sınırını öğrenen tek sınıflı model,

- Isolation Forest: özellik uzayında ayrışan gözlemleri belirleyen model.

PCA-Mahalanobis yöntemi temel referans olarak kullanılacak; daha karmaşık yöntemlerin bu modele göre gerçekten ek katkı sağlayıp sağlamadığı değerlendirilecektir. Autoencoder yalnızca çekirdek çalışma tamamlanırsa eklenebilir.

### Karar ve doğrulama

Model çıktıları normal, belirsiz ve anormal olmak üzere üç düzeyde değerlendirilecektir. Böylece eşik değerine yakın gözlemler zorunlu olarak sağlıklı veya hasarlı sınıfına atanmayacaktır.

Karar = Normal (A ≤ τL) | Belirsiz (τL < A < τU) | Anormal (A ≥ τU)

Aynı kayıttan çıkarılan zaman pencereleri eğitim ve test kümelerine rastgele dağıtılmayacaktır. Ayrım ölçüm günü, deney serisi, araç geçişi veya yapısal durum bazında yapılacak ve veri sızıntısı önlenecektir.

## İş Paketleri ve Zaman Planı

| İP | Çalışma | Süre | Temel çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| İP1 | Literatür taraması ve veri kümesi seçimi | 1-2. hafta | Veri seçim raporu |
| İP2 | Veri yapısının çözülmesi ve kalite kontrolü | 2-4. hafta | Veri sözlüğü ve kalite raporu |
| İP3 | Sinyal ön işleme | 4-6. hafta | Tekrarlanabilir işleme kodu |
| İP4 | Özellik çıkarımı | 6-8. hafta | Özellik veri tabanı |
| İP5 | Anomali modellerinin geliştirilmesi | 8-11. hafta | Üç anomali modeli |
| İP6 | Karar eşikleri ve belirsizlik analizi | 11-13. hafta | Üç seviyeli karar sistemi |
| İP7 | Bağımsız doğrulama | 13-14. hafta | Performans ve yanlış alarm sonuçları |
| İP8 | Mühendislik yorumu ve raporlama | 15-16. hafta | Proje raporu ve yayın altyapısı |

Birinci ay sonunda veri kümesi indirilmiş, en az bir örnek dosya okunmuş, sensör ve kanal bilgileri belirlenmiş, sağlıklı ve hasarlı durumlar doğrulanmış ve örnek zaman serileri çizilmiş olmalıdır. Bu koşullar sağlanmıyorsa veri kümesi değiştirilmelidir.

Birinci Ay Kontrol Noktası

- Görev Paylaşımı

| İnşaat Mühendisliği öğrencileri | Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri |
| --- | --- |
| Yapıyı ve taşıyıcı sistemi incelemek Sensör yerleşimini değerlendirmek Beklenen frekans aralığını belirlemek Filtre kararlarını fiziksel olarak kontrol etmek PSD ve modal sonuçları yorumlamak Hasar senaryolarını açıklamak Yanlış alarmları mühendislik açısından incelemek Yöntemin kullanım sınırlarını belirlemek | Veri dosyalarını okuyan yazılımı hazırlamak Veri tabanı ve klasör yapısını kurmak Otomatik kalite kontrolü geliştirmek Sinyal ön işleme kodlarını hazırlamak Özellikleri çıkarmak Üç anomali modelini kurmak Eğitim-kalibrasyon-test ayrımını yapmak Grafik ve tabloları otomatik üretmek |

### Ortak görevler

Veri kümesinin seçilmesi, durum etiketlerinin doğrulanması, kullanılacak özelliklerin belirlenmesi, anomali modellerinin karşılaştırılması, sonuçların yorumlanması ve proje raporunun hazırlanması iki disiplinin ortak sorumluluğundadır.

## Başarı Ölçütleri

- Dokümante edilmiş açık titreşim veri kümesi,

- Veri kalite kontrol raporu ve çalışan ön işleme kodu,

- Zaman ve frekans özellik veri tabanı,

- En az üç anomali tespit modeli,

- Kayıt bazlı bağımsız sağlıklı ve hasarlı durum testleri,

- Yanlış alarm ve tespit oranları,

- Belirsiz karar bölgesi,

- Yapısal mühendislik yorumu,

- Tekrarlanabilir kod ve teknik rapor.

## Beklenen Sonuç

Proje sonunda, sağlıklı titreşim verilerinden yapının normal davranışını öğrenen ve yeni gözlemleri normal, belirsiz veya anormal olarak değerlendiren bir yazılım altyapısının geliştirilmesi beklenmektedir.

Çalışma, hasarın kesin yerini veya şiddetini belirleme iddiasında olmayacaktır. Sonuçlar, titreşim tabanlı yapısal sağlık izlemede anomali varlığının güvenilir biçimde belirlenmesine yönelik bir ön değerlendirme sistemi olarak sunulacaktır.

## Veri Kaynağı

Whelan, M., Gangone, M. ve Janoyan, K. (2024). Data set from ambient vibration monitoring and static loading of a steel stringer bridge subject to imposed damage. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.13737790.

Marafini, Francesca , SDOF SHM benchmark, DOI: 10.5281/zenodo.17900300.